## Defect Issue
|  |  | { project name } | Expense Reimbursement | { as of } 11/11/2022
|  | { progress } 100% | 100% | 42 | 0
Defect No. | Raised Date | Raised By | Function | Issue Description | Defect Status | Serverity | Reason | Priority | Assigned To | Target Fix Date | Fixed Date | Target Retest Date | Retest Date | Re-Opened No. | Re-Opened Date | Closed Date | Remark
DF001 | 2022-11-07 | Chanidapa | Medical Expenses | หน้าจอการเบิก Medical Expenses ฟิลด์ Bill Date ควร Default เป็นวันที่ปัจจุบัน เนื่องจากเวลาเลือกปฏิทินต้องทำการย้อนปีกลับมาปีปัจจุบันใช้เวลานานมาก *[08/11/2022] มีปุ่ม Today ให้ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-08
DF002 | 2022-11-07 | Chanidapa | Medical Expenses | หน้าจอการเบิก Medical Expenses ไม่สามารถคีย์ Disease ได้ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF003 | 2022-11-07 | Chanidapa | Medical Expenses | หน้าจอการเบิก Medical Expenses ระบบไม่แสดงจำนวนสิทธิ์ที่พนักงานสามารถเบิกได้ (พนักงานดังกล่าวมีการ Setup limit ไว้แล้ว) | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF004 | 2022-11-07 | Chanidapa | Medical Expenses | หน้าจอการเบิก Medical Expenses กรณีทำการเบิกใหม่ หน้าจอทำรายการเบิก ระบบไม่แสดงปุ่ม Confirm , Exit | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF005 | 2022-11-07 | Chanidapa | Feet Card Expenses | หน้าจอการเบิก Feet Card Expenses กรณีทำการเบิกใหม่ หน้าจอทำรายการเบิก ระบบไม่แสดงปุ่ม Confirm , Exit | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF006 | 2022-11-07 | Chanidapa | Other Expenses | หน้าจอเบิก Other Expenses กรณีคีย์เบิกใหม่ หลังจากคีย์ฟิลด์ Vendor Name แล้ว ไม่สามารถคีย์ Bill No. ต่อได้ (ต้องคีย์ฟิลด์สุดท้าย หลังจากคีย์จำนวนเงินเรียบร้อยแล้ว ถึงสามารถคีย์ Bill No. ได้) | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF007 | 2022-11-07 | Chanidapa | All Transaction | หน้าจอ All Transaction หลังรายการสุดท้าย (หน้าสุดท้าย) ระบบแสดงบรรทัดว่างเกินมา 1 บรรทัด | Closed | 4-Low |  |  | K.Wikran |  |  |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF008 | 2022-11-07 | Chanidapa | Travel & Entertainment | อีเมลแจ้ง Approve ของรายการเบิก Travel & Entertainment แสดง Subject , ประเภทรายการ ที่อนุมัติไม่ถูกต้อง #1 11/11/2022 ยังคงไม่ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11 | ถูกต้องแล้ว DONE
DF009 | 2022-11-07 | Chanidapa | Other Expenses | กรณี HOD ทำการ Approve รายการเบิก Other Expenses ระบบไม่มีอีเมลแจ้ง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-08 |  | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-09
DF010 | 2022-11-07 | Phannarai | HR Approve | สำหรับ Wording ในส่วนของการตีกลับเพื่อแก้ไข ขอใช้เป็น Return to Edit and Resend ในข้อ 8 แทนคำว่า Rejected เพื่อป้องกันไม่ให้ User สับสนกับอีเมล Denied นะคะ รวมถึงเปลี่ยนปุ่มสีฟ้า เป็น Return & Send Email | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF011 | 2022-11-07 | Phannarai | HR Approve | Revise Wording Email - HR Approve | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF012 | 2022-11-07 | Phannarai | Medical Expenses | Revise Wording Remark หน้า Report ปะหน้า "โปรดแนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ โดยเรียงตามลำดับรายการให้ครบถ้วนและนำส่งให้ HR ทันที" | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF013 | 2022-11-07 | Phannarai | Medical Expenses | หน้าจอเบิก Medical Expense แก้ไข คอลัมน์ Bill Date -> Treatment Date | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF014 | 2022-11-07 | Phannarai | Medical Expenses | หน้าจอเบิก Medical Expense หน้าต่างการเลือกวันที่เหมือนทับซ้อนกับคอลัมน์อื่น ทำให้กดยาก | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF015 | 2022-11-07 | Phannarai | Medical Expenses | การล็อควันที่เบิกรายการที่เกิน 3 เดือน ไม่ให้คีย์เบิกได้ อ้างอิงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและการเบิกคืนค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน | Closed |  | Issue (N) |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Next Phase Chagne Submit date to today. DONE If Today - Treatment date >3 Months (color change to RED)
DF016 | 2022-11-07 | Phannarai | Medical Expenses | My Benefit: ขอสลับช่องแสดงข้อมูลโดยโยก Limit per time แทนที Maternity และระบุเป็น Medical Limit per time | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF017 | 2022-11-07 | Phannarai | Benefit Level | ตัดวงเงิน Surplus ใน Benefit Level ออกทุกรายการ | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF018 | 2022-11-07 | Phannarai | HR Approve | ยังไม่สามารถลองส่งอีเมลเพื่อ Test ได้ | Closed |  |  |  | K.Wikran | [6 empty] | 2022-11-09
DF019 | 2022-11-09 | Phannarai | Medical Expenses | หน้าจอ HR Approve แก้ไขชื่อปุ่ม Reject & Send Email เป็น Return & Send Email | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF020 | 2022-11-09 | Phannarai | Medical Expenses | ข้อมูลของกลุ่มที่มี Limit per Time พบว่า คีย์เกิน Limit per time ได้ , ไม่มี pop-up message แจ้งเตือน | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF021 | 2022-11-09 | Phannarai | Medical Expenses | อีเมล return to edit & resend สลับผู้รับ/ผู้ส่ง เนื่องจากพรรณราย (HR) กด return ให้เกียรติศักดิ์ (user) แก้ไข แต่กลายเป็น To:พรรณราย Fr:เกียรติศักดิ์ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF022 | 2022-11-09 | Phannarai | HR Approve | หัว Subject อีเมลที่เด้งหา user / HR ตามตารางที่ทาง HR แจ้ง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF023 | 2022-11-09 | Chanidapa | Feet Card Expenses | หน้าจอเบิก Feet Card ต้องกด Confirm to HOD 2 ครั้ง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF024 | 2022-11-09 | Chanidapa | Travel & Entertainment | หน้าจอเบิก Travel & Entertainment กรณีกดเพิ่มรายการ ระบบแสดงลำดับไม่ถูกต้อง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF025 | 2022-11-09 | Chanidapa | Other Expenses | หน้าจอเบิก Other Expense กรณีกดเพิ่มรายการ ระบบแสดงลำดับไม่ถูกต้อง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF026 | 2022-11-09 | Chanidapa | Other Expenses | อีเมลแจ้ง Approve ของรายการเบิก Other Expenses แสดง Subject , ประเภทรายการ ที่อนุมัติไม่ถูกต้อง #1 11/11/2022 ยังคงไม่ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11 | ถูกต้องแล้ว DONE
DF027 | 2022-11-09 | Suporn | HR Approve | Medical Expenses หลัง HR Approve มีอีเมลแจ้งให้ทาง F&A รับทราบเพื่อเข้าไป Approve | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | 2022-11-12 | HR Approve DONE 1 Send mail to Requester {OK} 2 Send mail to FA {OK} load FA Email ** +add more process time
DF028 | 2022-11-09 | Suporn | HOD Approve | Feet Card/Travel & Entertainment/Other Expenses หลัง HOD Approve มีอีเมลแจ้งให้ทาง F&A รับทราบเพื่อเข้าไป Approve | Cancelled |  |  |  | K.Wikran | [7 empty] | Cancelled เนื่องจากทาง BA เข้าใจผิดเอง ทาง F&A ต้องการอีเมลเฉพาะ Medical ที่ HR Approve เท่านั้น
DF029 | 2022-11-10 | Phannarai | HR Approve | หน้าจอ HR Approve ระบบแสดงข้อมูล Submitted Date ไม่ถูกต้อง กรณีพนักงาน Draft ค้างไว้ แล้วมากดส่งภายหลัง | Closed |  |  |  | K.Wikran | 44875 | 2022-11-10 |  | 2022-11-11 | 44876 | 44876 | 2022-11-11
DF030 | 2022-11-10 | Phannarai | My Benefits | หน้าจอ My Benefits User : chanraem ไม่สามารถทำการคีย์เบิก Dental(SSO) ได้ ภายใน Drop down list ของ Exp Type : Detal(SSO) เป็น Disable #1 11/11/2022 ยังคง Detal(SSO) เป็น Disable | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | 2022-11-12 | แก้ไขแล้ว DONE แก้ที่วิธีการ กำหนด disable = true
DF031 | 2022-11-10 | Phannarai | My Benefits | หน้าจอ My Benefits เปลี่ยนชื่อหัว Column Usage เป็น Actual Amount | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF032 | 2022-11-10 | Phannarai | My Benefits | หน้าจอ My Benefits จำนวนรวม (Total) ของ Usage ไม่ตรงกับ Actual Amount | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF033 | 2022-11-10 | Phannarai | My Benefits | หน้าจอ My Benefits รบกวนเรียงลำดับตาราง ดังนี้ Expense ,Year,Limit Amount,Usage >> Actual Amount,Reimbursement,Remained | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF034 | 2022-11-10 | Phannarai | Medical Expenses | อีเมลที่กดจากไอคอนอีเมล บนหน้าจอ HR Approve รบกวนเปลี่ยนสีหัวตารางจากสีส้ม เป็น สีแดง ให้ด้วยค่ะ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF035 | 2022-11-10 | Phannarai | Medical Expenses | เมื่อตีกลับให้ User แก้ไข แล้ว User ส่ง submit confirm กลับมาอีกครั้ง – ไม่มีอีเมลแจ้งถึง HR **[10/11/2022] คุณภัทรมน Confirm : ให้ทำการแจ้ง mail ให้ทาง HR ตั้งแต่ Requester มีการส่งการเบิกตั้งแต่ครั้งที่ 2,… เป็นต้นไป | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF036 | 2022-11-10 | Phannarai | Medical Expenses | เวลาที่ User ได้รับตีกลับ แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูล พอกดส่งใหม่อีกครั้ง แล้วกด confirm จากข้างใน ข้อมูลที่แก้ไขไม่อัพเดทเวลาที่รายการเด้งมาที่ HR | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-10
DF037 | 2022-11-10 | Phannarai | FA Approve | Question: User จะได้รับอีเมลในกรณีที่ HR Approve แล้ว และ FA Approve เพื่อแสดงว่ารายการเสร็จสมบูรณ์หรือไม่คะ? Choice1: ได้รับ 2 ฉบับ (1) HR กด Approve ไปหน้า FA , (2) FA กด Approve อนุมัติการจ่าย Choice2: ได้รับ 1 ฉบับ (1) FA กด Approve อนุมัติการจ่าย ** [10/11/2022] คุณภัทรมน Confirm : ให้มีการส่งอีเมลตาม Choice 1 คือ Requester จะได้รับอีเมล ทั้งเมื่อ HR Approve และ FA Approve #1 [11/11/2022] อีเมล FA Approve ไม่มีการส่งแจ้งพนักงาน (แต่ HR Approve มีอีเมลแจ้งพนักงานค่ะ) | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-14 | HR check for FA Approve DONE Menu - FA Approve เดิม (ทำได้อยู่แล้ว)
DF038 | 2022-11-10 | Chanidapa | Medical Expenses | กรณีพนักงานทำการแก้ไขข้อมูล หลังจาก HR Reject ระบบไม่ทำการ Update ฟิลด์ Disease ให้ | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
DF039 | 2022-11-10 | Phannarai | Medical Expenses | กรณีมีการเปลี่ยนข้อมูล Benefit Level ให้ระบบช่วยทำการ Mapping เปลี่ยนข้อมูลในหน้าจอ Limit ให้ด้วยค่ะ ** ทำใน Phase ถัดไป | Closed |  |  |  | K.Wikran | [7 empty] | Next Phase - Batch Update form Benefits Level to Limitation
DF040 | 2022-11-11 | Phannarai | Medical Expenses | หน้าจอ HR All Transaction กดปุ่ม Pivot ให้ระบบแสดง Monthly Medical Expense Summary Report for HODs ** ทำใน Phase ถัดไป | Closed |  |  |  | K.Wikran | [7 empty] | Next Phase - Report (Datagrid) to PDF, EXCEL
DF041 | 2022-11-11 | Phannarai | Medical Expenses | รบกวนช่วยเปลี่ยนหัวตารางของอีเมลในส่วน Medical Reimbursement ตามตาราง | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-13 |  |  |  |  | 2022-11-13 | Next Phase New Requirement เปลี่ยนสีตามตาราง เรียบร้ยบร้อยแล้ว เปลี่ยน HR Approved mail เป็น สีเขียวแล้ว
DF042 | 2022-11-11 | Phannarai | Medical Expenses | หน้าจอ HR Approve ขอเพิ่มปุ่ม Denied กรณี HR ทำการไม่อนุมัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลครั้งนั้นๆ โดยหลังจากทำการกดปุ่ม Denied ให้ระบบแสดงสถานะเป็น HR Denied | Closed |  |  |  | K.Wikran |  | 2022-11-13 |  |  |  |  | 2022-11-13 | New Requirement - Status = HR Denied - Reimbursement = 0 - Take out form the summary for every Types. - Take out Confirm Button
{ go to } Expenses Reimbursement Project
{ as of } 11/11/2022
{ progress } 100%

## Reason Code
Reason Code (QC)
Reason Code | Reason Name | Description
01 | Coding error (D) | ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Programming mistakes or coding errors)
02 | Deployment error (D) | ลงโปรแกรมผิดพลาด เช่น ลงไม่ครบ หรือลงผิดเวอร์ชั่น(There are some mistakes due to human errors, for example, did not get all parts to be deployed, deploy wrong version)
03 | Environment (D) | Setup Environment ไม่ครบถ้วน , Environment ที่ใช้ทดสอบไม่รองรับ(Error is occurred since environment set up)
04 | Wrong configuration parameter (D) | Setup Parameter ไม่ถูกต้อง(Parameter was set up wrongly)
05 | Test data incomplete (D) | Data required ที่ IT เตรียมให้ทดสอบ ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์( Incorrect data or test data mismatched)
06 | Duplicate defect (N) | ปัญหาเดิมที่เคยแจ้งไปแล้ว (Same Problem had been raised)
07 | Misunderstanding on requirement &design (N) | มีความเข้าใจใน Requirement & design ไม่ตรงกันระหว่าง user and developer(Misunderstanding on requirement and design between user and developer)
08 | Wrong Testing data (N) | ข้อมูลที่นำมาใช้ทดสอบไม่ถูกต้องสมบูรณ์ (incorrect test data /data mismatched)
09 | Issue (N) | ปัญหาที่เกิดขึ้น รอการตัดสินใจ(Problem has been raised during the project, it must be resolved as soon as possible)
10 | Requirement Gap (N) | ประเด็นในการให้ Requirement (Requirement scope need to clarify)
11 | Wrong Testing steps (N) | ทดสอบผิดขั้นตอน (Wrong steps/procedure during the test)
01-Coding error (D)
02-Deployment error (D)
03-Environment (D)
04-Wrong configuration parameter (D)
05-Test data incomplete (D)
06-Duplicate defect (N)
07-Misunderstanding on requirement &design (N)
08-Wrong Testing data (N)
09-Issue (N)
10-Requirement Gap (N)
11-Wrong Testing steps (N)